|  | Remis à l’étudiant | A remettre au professeur |
| --- | --- | --- |
| A - à remettre aux étudiants une semaine avant le début de l’étude du chantier (repères pour la formation.) |  |  |
| Contenu du dossier de chantier. | 1- Organisation générale du chantier. 1 - Dossier technique. 1 - Plans et schéma. |  |
| B- « préparation et organisation » - séance 1 (S1) |  |  |
| Documents fournis aux étudiants. | 1- Planification type des intervenants. (S1) 2-1- Fiche vierge décomposition en macro tâches. (S1) 2-2 Fiche vierge de planification en taches. (S1) 3- Fiche vierge de travaux d’ouvrier. (S1) 4- Liste des constituants disponibles 5-Planning de réservation de l'outillage. (S1) 6- Fiche d’habilitation électrique de chaque exécutant. (S1) 7- Fiche Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) (S1) 8-1 Fiche de consignation / déconsignation. (S1) 8-2 Fiche d’autorisation de travaux. (S1) 9.1- Fiche vierge de contrôles et essais (fiche recette). (S1) |  |
| Documents complétés ou réalisés par les candidats. |  | 2-2 Fiche de planification en taches (fin de Séance1) |
| C- « réalisation et exécution » - séance 2 (S2) |  |  |
| Documents complétés ou réalisés par les pilotes et les exécutants |  | (début de S2) (copies). 2-3 Planning sous MS Project ou autre logiciel 3- Fiches de travaux par ouvrier rédigées par chaque pilote 4- Liste des constituants disponibles 5- Planning de réservation de l'outillage. 6- Fiche d’habilitation électrique de chaque exécutant complétées 7- Fiche de PPSPS adaptée au chantier. 8-1 Fiche de consignation / déconsignation complétée. 8-2 Fiche d’autorisation de travaux complétée. 9.1- Fiche contrôles et essais adaptée au chantier. (fin de S2 ) (copies). 2-2 Planning du chantier mis à jour par le pilote. (planning mis à jour, co-signé par les pilotes et imprimé 10- Fiche bilan et de transmission des consignes au pilote suivant. (une trace écrite co-signée) |
|  | (durant S2, avant le pilotage) |  |
|  | 6- Fiche d’habilitation électrique de chaque exécutant complétée et signées par le chargé d’exploitation. 8-2 Fiche d’autorisation de travaux. |  |

| D- « réception » - séance 3 (S3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documents complétés ou réalisés par les pilotes et les exécutants |  | 2-2 Planning mis à jour. 4- Liste des constituants réellement utilisés/disponibles. 5- Planning de réservation de l'outillage mis à jour. 9.1- Fiche recette contractualisée avec le client (l’évaluateur). 9.2- Procès verbal de réception du chantier |
| Documents d’évaluation complétés par les professeurs |  | - Fiche d’évaluation des pilotes pendant la phase « préparation et organisation » de chantier. - Fiche d’évaluation des pilotes pendant la phase « réalisation et exécution » de chantier. - Fiche d’évaluation des pilotes pendant la phase « réception » de chantier. |